## Planificador de proyectos
Proyecto Final
Selecciona un período para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Período resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | DÍA
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Recolección de datos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0%
Limpieza de datos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0%
Analisis exploratorio de los datos (EDA) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0%
Feature Engineering | 4 | 2 | 0 | 0 | 0%
Selección del modelo | 6 | 2 | 0 | 0 | 0%
Preprocesamiento del modelo | 7 | 3 | 0 | 0 | 0%
Predicción del precio | 9 | 6 | 0 | 0 | 0%
Predicción de la duracion | 15 | 6 | 0 | 0 | 0%
Evaluacion de los modelos | 21 | 2 | 0 | 0 | 0%
Desarrollo de la API | 22 | 3 | 0 | 0 | 0%
Desarrollo de los Pipelines | 25 | 3 | 0 | 0 | 0%
Back-End | 27 | 6 | 0 | 0 | 0%
Front-End | 27 | 6 | 0 | 0 | 0%